## Sheet1
第一周 | 12.28 | 12.29 | 12.3 | 12.31
田发泉 |  | 整体的基础页面，查看社团信息页面 | 前端设计页面 | 管理员页面
苏云逸 |  | 数据库相关 | 连数据库相关 | 补充完整点击详情出现社团信息
范爽爽 |  | 登陆界面，创建社团页面 | 交互学习 | 点击加入社团，人数加一，退社，人数减一
刘晶 |  | 申请加入社团页面 | 交互学习 | 提交给管理员的页面
樊亦星 |  | 画页面图，代办列表，管理员页面，数据库建表 | 连数据库相关 | 社团人数加减后端
高松琪 |  | 分派任务，我加入的社团页面，gitee仓库创建完成 | 云服务器配置 | 管理员交互后端
（整个一天属于半浪费阶段，往后的安排工作一定要具体到某个东西，不然没有任何价值）
第二周 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 1月7日（上云服务器） | 2021-01-08 | 1月9日（预发布）
田发泉 | 管理员-审核活动，认证社长，所有页面的整合
苏云逸 | 学生和社长之间的交互 |  |  | 上云服务器之后出现一些不能连接的问题，不能显示
范爽爽 | 社长-查看活动，我加入的活动，发布活动 |  |  | 修改界面中的美观，小插件等问题
刘晶 | 社长-社团管理（社长换届，查看人员，审核），数据库中数据的增加
樊亦星 | 学生、社长和数据库之间的交互 |  |  | 准备预发布，做PPT |  | 预发布
高松琪 | 社长和管理员之间的交互，学生和管理员之间的交互，准备服务器的环境等，以便上云 |  |  | 解决服务器问题
第三周 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15
田发泉 | 页面最后的优化
苏云逸 | 程序做最后的修改，成果物部分和查看案例技术部分编写
范爽爽 | 页面优化，版头制作
刘晶 | 报告编写，页面文字部分
樊亦星 | 1
高松琪 | 成果物和案例部分，做收尾工作，成绩评定